## 宋坤
月度绩效考核评分表
被考核人 | 宋坤 | 部门 | 公共开发部 | 岗位 | 算法工程师 |  | 评估周期 | 2022-12-01
关键绩效指标 (KPI)
序号 | 指标类型 | 指标名称 | 目标内容+评分标准 | 实际完成情况 | 权重 | 单项评分 | 得分 | 备注 | 被考核人角色 | 考核人角色 | 考核人
1 | 内部运营类 | 正常工作项目1 | 云南机器人项目（丁靖需求）： 1）完成云南机器人科研材料割接ai部分优化； 2）完成云南机器人工作量材料ai部分编写； 90~110：12.25前高质量完成科研材料与工作量材料编写； 80~90：12.25前完成科研材料与工作量材料编写； 70~80：12.30前完成科研材料与工作量材料编写； 0~70：因本人态度或能力问题导致以上目标未能完成。 | 需求：立项材料的编写与客户意见修改； 完成情况：完成； 完成日期：12.05； 当前状态：已完成； 完成质量：高。 需求：机器人目标检测相关模块规模估算表编写； 完成情况：完成； 完成日期：12.13； 当前状态：已完成； 完成质量：高。 |  |  | 0 |  | 所有员工 | 上级或项目需求领导
2 |  | 正常工作项目2 | 机器人项目技术预研（彭昌需求）： 1）使用GPU训练模型，利用已经标注好的样本（安全帽、吸烟等）； 2）将训练好的模型导出，并部署在机器人端（研究部署方式）； 3）验证机器人端的目标检测效果； 4）整个样本收集、模型训练、部署、预测的环节流程打通； 90~110：12.31前完成整个流程并取得良好效果； 80~90：12.31前完成整个流程并取得一定效果； 70~80：12.31前完成整个流程并取得基础效果； 0~70：因本人态度或能力问题导致以上目标未能完成。 | 需求：搭建GPU环境，在此基础上使用YOLOV7训练安全帽模型； 完成情况：完成； 完成日期：12.20； 当前状态：已完成； 完成质量：高。 需求：训练好的模型导出，验证模型训练效果； 完成情况：完成； 完成日期：12.28； 当前状态：已完成； 完成质量：高。 需求：调研yolo源码以及pytorch，寻找解决部署到机器人端的方法； 完成情况：未完成； 完成日期：12.30； 当前状态：torch学习，推理源码解析； 完成质量：。 |  |  | 0
3 |  | 正常工作项目3 | 甘肃运营助手智能推荐数据模块目标（韩小康需求） 1）完成甘肃智能推荐数据模块输出对接业支 90~110：12.23前高质显完成以上所有任务； 80~g0：12.31前完成以上所有任务，质量合格； 70^80：12.31未能完成以上部分或所有任务 0~70：因本人态度或能力问题导致以上目标未能完成。 | 需求：根据业支规范提取整理表与表结构，开发数据处理SQL，调试kettle作业，验证数据质量； 完成情况：完成； 完成日期：12.26； 当前状态：已完成； 完成质量：高。 |  |  | 0
4 |  | 集团集中调度 | 完成基站退服定时巡检任务（丁靖需求） | 需求：开发基站退服接口查询功能，处理查询消息并发送到钉钉群； 完成情况：完成； 完成日期：12.01； 当前状态：已完成； 完成质量：高。 |  |  | 0
5 |  | 江苏集中调度 | 生产环境搭建客户需求的python库（秦瑞凯需求） | 需求：江苏生产环境离线搭建客户需要的python库包； 完成情况：完成； 完成日期：12.02； 当前状态：已完成； 完成质量：高。
6 |  | 项目集管理 | 开发GIT日志巡检模块（钱一鸣需求） | 需求：开发gitlab提交日志查询代码，处理数据得出昨日未提交人员清单； 完成情况：完成； 完成日期：12.28； 当前状态：已完成； 完成质量：高。 |  |  | 0
7 |  | 5g专网壁虎智测 | 手动下发其他原因告警，测试流程及准确率（翁晓伟需求） | 需求：页面下发Ping任务，运行测试整个流程，查看推理其他原因告警准确率，并对接页面显示模块； 完成情况：完成； 完成日期：12.15； 当前状态：已完成； 完成质量：高。
8 | TB类 | 【TB】任务综合逾期指数 | 考核周期为每月，由PMO给出TB任务综合逾期指数 当月考核分 = 100 - 2 * 任务综合逾期指数（最低0分） |  | 15% |  | 0 |  | 研发中心 非管理人员 | PMO评估
9 |  | 【TB】工时填报规范性 | 考核周期为每月，由PMO给出个人工时填报规范分 当月考核分 = 个人工时填报规范分（最低0分） |  | 5% |  | 0
10 | 客户类 | 客户投诉 | 客户直接投诉或者一线同事代表客户投诉，出现一次扣5分 如果投诉的程度很严重，造成的影响很差，视程度扣10分及以上 | / | / |  |  |  | 所有员工
11 |  | 客户沟通 | 紧急事件：出现一次未在2小时内回复，扣2分 通常事件：出现一次未在8小时内回复，扣2分 | / | /
12 |  | 客户表扬 | 客户直接表扬或者一线同事代表客户表扬，出现一次加5分 | / | /
13 | 职业规范 | 内部沟通 | 出现一次同事的投诉，扣2分 出现一次公司管理层的批评警告，扣5分 | / | / |  |  |  | 所有员工 | 上级评估
14 |  | 考勤 | 迟到或早退：累计一次扣1分 全勤：累计一次加2分 | / | /
合计 | [6 empty] | 0
价值观
评级 |  |  | 内容/说明 |  | 正向关键事件 |  |  |  | 负向关键事件
季度绩效考核定级
说明：
1、每月的3号下班前，各部门考核人将本评分表交至PMO中心，否则将视为逾期，并扣除相应绩效；
2、指标类型：财务类、客户类、内部运营类、学习发展类；
3、业绩和价值观对应定级：
级别 | 业绩（分） | 价值观
S | ≧100 | 作为模范，影响和带动他人去认可和实践价值观。
A | [90 ,100) | 能做典范，但缺乏一定的号召力。
B | [80 ,90) | 正常做到。 | 正常做到
C | [70 ,80) | 偶尔做的不够。
D | [60 ,70) | 经常做不到。
E | <60 | 基本做不到，甚至出现背离。
两项评估取低级别作为定级结果。
4、评价结果等级量表：
级别 | 定义 | 描述
S | 非常出色的 贡献者 | 取得杰出的成果；业绩明显高于其他（同级别/工作性质）同事。超出或有 时远远超出绩效目标；为他人提供极大的支持和帮助并表现出其职能岗位 所需的各项能力素质。
A | 高于平均的 贡献者 | 工作范围和影响力超越其工作职责；绩效表现超过大多数同事，有发展的 眼光及影响力。总是能达到或有时超出绩效目标；为他人提供有力的支持 和帮助并表现出其职能岗位所需的各项典型能力素质。
B | 符合期望的 产出者 | 始终稳定地实现工作职责；基本能达到或有时超出绩效目标；为他人提供 相应的支持和帮助并表现出其职能岗位所需的各项技能。
C | 基本符合期望的 产出者 | 基本稳定地实现工作职责；有时达不到绩效目标；偶尔可以为他人提供相 应的支持和帮助。
D | 需要改进提高的 产出者 | 与他人相比，不能充分执行所有的工作职责，或者虽执行了职责但水平较 低或成果较差。
E | 不能令人满意的 | 不能证明其具备所需的知识和技能，或不能利用所需的知识和技能；不能 执行其工作职责。
Note on D5: knowyouHR: 请描述所需要完成的工作内容，并给出评分标准，评分标准可参考下方表格：业绩和价值观对应定级表。 注：大于90分，小于80分以下的，必须备注。
Note on F5: knowyouHR: 动态项目可根据实际情况调整权重。
Note on G5: knowyouHR: 1、每项100分； 2、参照依据：《绩效考核制度》、《测试人员TB评价方案》、《铁三角满意度评估表》、TB分数等。
Note on H5: knowyouHR: 权重*单项评分
Note on F15: knowyouHR: 客户类、职业规范类 1.无权重，直接在‘实际指标值’进行加减分； 2.正向加分，反向减分，分值相同（需邮件、聊天记录等证明）。
Note on H20: knowyouHR: 计算方式：评分相加，再加/减分项